## Sheet1
Story | Task | Start | Hari Ke-1 | Hari ke-2 | Hari ke-3 | Hari ke-4 | Hari ke-5 | Hari ke-6 | Hari ke-7 | Hari ke-8 | Hari ke-9 | Hari ke-10 | Hari ke-11 | Hari ke-12 | Hari ke-13 | Hari ke-14
Pencarian Materi tentang rokok | Materi tentang bahan pembentuk rokok | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materi tentang sejarah rokok | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materi tentang dampak negatif merokok | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pembelajaran Tentang Jade | Memahami apa itu jade | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Memahami penggunaan dan penerapan Jade | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Memberikan arahan kepada anggota tentang apa itu jade | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pembelajaran Tentang Stylus | Memahami apa itu stylus | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Memahami penggunaan dan penerapan stylus | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Memberikan arahan kepada anggota tentang apa itu stylus | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pembuatan repository awal dan cloning repo | Membuat repository awal dan diclone oleh anggota lainnya | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pembuatan Mock-up presentasi | Pembentukan Mockup untuk presentasi | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mempelajari Bespoke | Mempelajari apa itu bespoke | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mencari referensi bespoke | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pembuatan branch eksperimen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desain Presentasi | Pembuatan desain presentasi | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Realisasi presentasi sesuai desain | realisasi desain ke presentasi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
| melakukan ringkasan materi dan masukkan ke presentasi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0
| pencarian bug | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0
| Merge branch eksperimen dengan master | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Ideal |  | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
Actual |  | 112 | 107 | 91 | 81 | 65 | 60 | 54 | 50 | 47 | 43 | 41 | 31 | 20 | 11 | 0